**Plan działania**

**ZESPOŁU PLACÓWEK W BYSTRZYCY GÓRNEJ**

**na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

**na okres do 31.12.2021 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA DZIAŁANIA** | **KOSZT ZAMIERZENIA****w zł** | **TERMIN** | **UWAGI**  |
| ***W zakresie ogólnym***  |
| 1. | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | W ramach umowy z koordynatorem | bieżąco |  |
| 2. | Pracowanie katalogu stanowisk pracy na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu  | brak |  | Brak spełniania wymogów architektonicznych |
| 3. | Organizacja spotkania z ŚWIDNICKIEM STOWARZYSZENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" | brak |  | Przełożone z uwagi na pandemię |
| ***W zakresie dostępności cyfrowej*** |
| 1. | Wykonanie walidacji strony internetowej  | W ramach umowy z koordynatorem | Do 15.10.2020 |  |
| 2. | Praca nad poniesieniem dostępności strony przez podmiot realizujących obsługę strony |  | bieżąco | Ocena 31.03.2021 |
| 3. | Wykonanie ponownej walidacji strony | W ramach umowy z koordynatorem | 01.06.2021 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA DZIAŁANIA** | **KOSZT ZAMIERZENIA****w zł** | **TERMIN** | **UWAGI**  |
| 4 | Wykonanie deklaracji dostępności i umieszczanie jej na stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej – w części dotyczące dostępności internetowej. |  | 30.05.2021 | korekta |
| 5. | Zakup tabletu z aplikacją tłumacz języka migowego |  |  | opcjonalnie |
| ***W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej***  |
| 1. | Szkolenie dla kierownictwa z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 0 zł |  |  |
| 2.  | Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | 0 zł |  |  |
| 3. | Skierowanie na szkolenie pracowników z zakresu języka migowego  | 1200/osoba | 2021 |  |
| 4. | Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów  | 0 |  |  |
| 5. | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy | Według projektu i wyceny | Luty 2021 |  |
| ***W zakresie dostępności architektonicznej***  |
| 1. | Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Audyt wstępny  | 20.10.2020 | koordynator |
| 2. | Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych | 0 | do 15.11.2020 |  |
| 3. | Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych1. zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych wraz ze słupem,
2. wykonanie malowania miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24
 | 500300 | 15.03.20201.03.202115.03.2021 | Uwzględniając warunki pogodowe |
| **LP.** | **NAZWA DZIAŁANIA** | **KOSZT ZAMIERZENIA****w zł** | **TERMIN** | **UWAGI**  |
| 4. | Wyznaczenie koncepcji dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przywrócenia wszystkich istniejących wejść do budynku - wejście II parter prawa strona | 10.000 zł | Realizacja po przydziale środków ze Starostwa Powiatowego | Kosztorys i ewentualny projekt nie ujęto w budżecie na 2021 rok Prace uzależnione od organu prowadzącego |
| 5. | Oznakowanie dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych | Brak | Po akceptacji koncepcji dróg zewnętrznych  |  |
| 6. | Wyznaczenie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych |  | 31.06.2021 |  |
| 7. | Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych | 1000 | 31.08.2021 |  |
| 8. | Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby toalety dla osób niepełnosprawnych |  | 31.00.2021Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy | Przeniesiono na inny termin w związku z realizacją modernizacji zewnętrznej budynku |
| 9. | Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | Sekretariat ( parter)  | 1.12.2020 |  |
| 10. | Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy |  |  | wstrzymane do czasu właściwej organizacji komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej |
| 11. | Sporządzenie wniosków aby:1. na przejściach dla pieszych prowadzących

do budynku zastosowanosygnalizację świetlną.1. na przejściach dla pieszych prowadzących

do budynku zastosowanosygnalizację dźwiękową.1. na przejściach dla pieszych prowadzących

do budynku zastosowanorampy krawężnikowe.1. na granicy pomiędzy chodnikiem

a jezdnią zastosowano zmianę faktury nawierzchni. | brak | 31.08 | Kompetencja zarządcy drogi |
| 12. | Zastosowanie zmian aby przy wejściu do budynku znajdowały się oznaczenia o zmiennej fakturzew podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami). | brak | 31.08 | Kompetencja zarządcy drogi |
| 13. | Zastosowanie zmian aby schody wyposażone sąw poręcze, również po stronie ściany | Według kosztorysu  | 31.12.2021 |  |
| 14. | Spowodowanie aby schody są oznaczone kontrastowo.(Kontrast barwny powinienbyć na krawędzi pierwszego i ostatniegostopnia). | 2500 | 31.12.2021 |  |
| 15. | Zastosowanie zmian aby drzwi wejściowe otwierały się automatycznie. | Według kosztorysu  | 31.12.2021 |  |